平成31年度　交流・定住促進事業業務委託

仕様書

- 事業の目的
　移住希望者が移住を現実的に検討できる環境を整えるため、町内や首都圏でのセミナーの開催や相談会への出展を行い、南伊豆町での生活を見学・体験し、移住後の生活をイメージできる機会を提供する。

- 事業の実施時期
契約の翌日から令和２年３月29日

- 事業内容

  - 共通仕様

・南伊豆町の「暮らしやすさ」を感じさせ、移住希望者の視点で「南伊豆

町に住んでみたい」と思わせるような内容を提供すること。

  - 現地セミナー開催

移住希望者を現地に招き、当町への移住の検討につながりうるセミナーを1回以上開催する。なお、企画提案にあたっては下記の事項を盛り込むこと。

・ファミリー層、若者をメインターゲットとした企画とすること。

・セミナーの募集定員は30名程度とすること。

・セミナーの集客のため、効果的な広報方法について提案、実施すること。
・セミナー開催中は傷害保険等に加入すること。

  - 首都圏セミナー開催

首都圏において、町の魅力や生活の様子、仕事等を紹介するセミナーを1回以上開催する。なお、企画提案にあたっては下記の事項を盛り込むこと。

・開催場所は首都圏とし、会場は受託者において確保すること。

・セミナーの集客のため、効果的な広報方法について提案、実施すること。

  - 首都圏相談会出展支援

町が実施、出展する下記業務について、その目的に応じた人材を派遣するなどの支援を行うこと。

・６月23日　静岡まるごと移住フェア

（静岡県の合同移住相談会　場所：東京有楽町）

・６月30日　移住・就職セミナー

（移住相談及び町内企業による就職説明　場所：東京八重洲）

・７月　アースガーデン

（オーガニックをテーマにしたフェスでの移住相談　場所：東京）

・７月　首都圏ランチ交流会

（賀茂地区市町と移住希望者のランチ交流会　場所：東京）

・９月　南伊豆ミートアップ

（南伊豆ファンが集い、町について語り合うイベント　場所：東京）

・10月　富士山移住相談会

（山梨県、静岡県の市町による合同移住相談会）

・１月　まるごと静岡移住フェア

（静岡県の合同移住相談会　場所：東京有楽町）

・１月　杉並区田舎暮らし体験セミナー

（杉並区民を対象としたお試し移住セミナー　場所：杉並区役所）

・１月　JOIN移住交流フェア

（全国の市町参加の合同移住相談会　場所：東京ビッグサイト）

・２月　南伊豆ミートアップ

（南伊豆ファンが集い、町について語り合うイベント　場所：東京）

  - 首都圏相談員研修の実施

・NPO法人ふるさと回帰支援センター（東京有楽町）の静岡県移住相談員に対し、当町に関する知識の拡充を図るため、当町の「生活環境」、「生活スタイル」、「人」、「仕事」、「物件」に関する研修を行う。

- 協議

・仕様書に定めのない事項に関しては、町と協議により決定すること。